## Sheet1
序号 | 页面内容 | 开发者 | 前端页面状态 | 接口联调 | 备注
1 | 被邀请用户界面 | 张蕊 | 完成 | 待联调
2 | 拼团解锁所有课程 | 张蕊 | 完成 | 待联调
3 | 被邀已经支付 | 张蕊 | 完成 | 待联调
4 | 拼团成功 | 张蕊 | 完成 | 待联调
5 | 现金券以及规则 | 张蕊 | 完成 | 待联调
6 | 兑换实物以及兑换成功 | 张蕊 | 完成 | 待联调
7 | 底部导航公用组件 | 张蕊 | 完成 | 待联调
8 | 我的蜂蜜 | 亚静 | 完成 | 待联调
9 | 我的 | 亚静 | 完成 | 待联调
10 | 兑换记录以及兑换详情(2个） | 亚静 | 完成 | 待联调
11 | 邀请新用户 | 亚静 | 完成 | 待联调
12 | 注册填姓名性别年龄 | 亚静 | 完成 | 待联调
13 | 微信授权 | 亚静 | 完成 | 待联调
14 | 生成学习报告(海报) | 亚静 | 完成 | 待联调
15 | 领取奖励 | 亚静 | 完成 | 待联调
16 | 主题列表(课程大纲) | 张蕊 | 完成 | 待联调
17 | 课程列表（解锁第二讲） | 张蕊 | 完成 | 待联调
18 | 确认支付 | 张蕊 | 完成 | 待联调
19 | 拼团详情 | 张蕊 | 完成 | 待联调
20 | 课程解锁 | 张蕊 | 完成 | 待联调
21 | 拼团成功 | 亚静 | 完成 | 待联调
22 | 咨询老师 | 亚静 | 完成 | 待联调
23 | 我的订单 | 亚静 | 完成 | 待联调
24 | 订单详情 | 亚静 | 完成 | 待联调
25 | 登录拦截 | 张蕊 | 待完成